**№ 53 от 28 декабря 2015 года**

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САМАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан", в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления сельского поселения Самарский сельсовет Хайбуллинский район Республики Башкортостан администрация сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан постановляет::

1. Утвердить [Порядок](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P33) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Самарский сельсовет Хайбуллинский район Республики Башкортостан согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющий делами Администрации СП Самарский сельсовет Носковой Д.Х.

Глава сельского поселения

В.М.Файзуллин

Утвержден

Постановлением главы

 Администрации сельского поселения

 Самарский сельсовет

муниципального района

 Хайбуллинский район

Республики Башкортостан

от 28 декабря 2015 г. N 53

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛеНИЯ САМАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мер, мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и исполнителям) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, мероприятия которых направлены на решение отдельных задач муниципальной программы, достижение результатов которых способствует достижению общих целей программы.

Подпрограмма является обязательной неотъемлемой частью муниципальной программы и используется в качестве инструмента управления муниципальной программой.

Не допускается включение подпрограмм, основных мероприятий, отдельных мероприятий, являющихся составной частью одной муниципальной программы, в другие муниципальные программы (подпрограммы).

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, ответственным за соответствующую сферу социально-экономического развитии сельского поселения Самарский сельсовет (далее - ответственный исполнитель), организациями, учреждениями, предприятиями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.5. Проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению, в соответствии с [приложением N 15](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P2831) к настоящему Порядку; согласованию с администрацией муниципального района Республики Башкортостан.

1.6. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее шести лет.

1.7. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

1.8. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район РБ.

1.9. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

1.10. Централизованная бухгалтерия муниципального района Хайбуллинский район готовит заключение о возможности финансирования муниципальных программ на средства Администрацией сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан .

1.11. Централизованная бухгалтерия Хайбуллинского района осуществляет методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ.

1.12. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на очередной год и плановый период.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Башкортостан; основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан на соответствующий период, федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Республики Башкортостан, нормативно-правовых актов муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) [паспорт](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P231) муниципальной программы, по форме согласно приложению N 1;

б) раздел "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и проблем, на решение которых направлена Программа". Раздел включает в себя описание текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан с указанием ее основных показателей развития в динамике предыдущих трех лет, анализ сильных и слабых сторон внутренней среды, возможностей и угроз внешней среды рассматриваемой сферы, анализ политических, экономических, социальных, технологических факторов, а также формулировку проблем, сдерживающих развитие (достижение цели) в указанной сфере, с указанием причин их возникновения, сравнительный анализ текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан с данными по Российской Федерацией в целом;

в) раздел "Цели и задачи муниципальной программы сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан " в соответствующей сфере социально-экономического развития;

г) раздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы". Раздел содержит контрольные сроки и этапы реализации программы;

д) раздел "Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы" по подпрограммам муниципальной программы. В разделе приводится расшифровка плановых значений по годам ее реализации по форме согласно [приложению N 2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P284).

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы) представляют собой показатели конечного результата муниципальной программы (подпрограммы). Раздел характеризует целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, выраженное через комплекс показателей конечного результата муниципальной программы (подпрограммы), значение которых выражено в натуральном и (или) стоимостном выражении;

е) [сведения](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P434) о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся в соответствии с приложением N 3;

ё) раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" содержит объемы финансирования муниципальной программы в соответствии с [приложением N 4](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P504);

ж) раздел "Перечень и описание подпрограмм".

Раздел содержит обоснование набора подпрограмм и перечень подпрограмм муниципальной программы. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

- [паспорт](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P2780) подпрограммы по форме согласно приложению N 14;

- краткую характеристику текущего состояния в рассматриваемой сфере социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан;

- цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма, обеспечивающая реализацию муниципальной программы, включает расходы на содержание аппарата структурного подразделения Администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также расходы на содержание аппарата соисполнителей муниципальной программы.

Подпрограмма, обеспечивающая реализацию муниципальной программы, не содержит паспорта.

Наличие в составе муниципальной программы только Подпрограммы по обеспечению реализации муниципальной программы не допускается;

з) раздел "План реализации муниципальной программы". В разделе указываются мероприятия, направленные на достижение целей, задач муниципальной программы (подпрограммы), в разрезе подпрограмм, сроки их реализации, финансовые ресурсы, исполнители и соисполнители мероприятий, целевые индикаторы и показатели, для достижения которых реализуется основное мероприятие, а также показатели непосредственного результата реализации мероприятий по форме согласно [приложению N 5](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P659);

и) информацию об оказании муниципальными учреждениями услуг (работ) - сводные показатели муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы, в соответствии с [приложением N 6](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1153);

к) меры государственного (муниципального) регулирования, применяемые для достижения целей и задач муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающие меры правового регулирования (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, тарифные, иные инструменты), - обоснование необходимости их применения для достижения целей и задач муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам и годам ее реализации, включающей в том числе оценку возможных выпадающих доходов бюджета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и изменение конечного результата, по форме согласно [приложению N 7](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1323) к настоящему Порядку;

л) в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий , обществ с муниципальным участием, общественных, иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

м) перечень объектов капитального строительства, приобретаемых для республиканских и муниципальных нужд, включая жилье, иных приобретаемых для государственных (муниципальных) нужд сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан объектов, относящихся к основным средствам, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов, которые могут включать в различном сочетании строительство, приобретение объектов недвижимости и осуществление иных капитальных вложений), сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, по форме согласно [приложению N 8](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1374) к настоящему Порядку;

н) [перечень](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1625) объектов по содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, реализуемых в рамках муниципальной программы, по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку;

о) раздел "Оценка эффективности реализации муниципальной программы".

2.3. Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с методикой, утверждаемой Администрацией сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в установленном порядке.

3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Обоснование разработки муниципальной программы (далее - обоснование) представляется сельскому поселению Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ежегодно до 15 марта.

3.2. Обоснование должно содержать:

- наименование предлагаемой к разработке муниципальной программы;

- анализ состояния проблемы (с представлением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Российской Федерации, Республике Башкортостан и сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, причин ее возникновения, информацию о мерах, ранее принятых для решения проблемы;

- описание приоритетов, основных целей и задач муниципальной программы, обоснование соответствия их приоритетным задачам социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан;

- цели и задачи муниципальной программы, целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации программы по годам;

- примерный перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения поставленной муниципальной программой цели и решения задач;

- информацию о наличии государственных программ муниципального района, Российской Федерации и Республики Башкортостан, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и республиканского бюджетов при решении задач муниципальной программы;

- данные о потребности в финансовых ресурсах и предложения по возможным источникам их обеспечения (в том числе данные о предполагаемом использовании средств федерального и республиканского бюджетов в случае, когда мероприятия муниципальной программы включены в заявку на выделение средств из федерального и республиканского бюджетов, в рамках соответствующей федеральной целевой программы и (или) государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации, а также программы Республики Башкортостан);

- сроки решения проблемы программным методом.

3.3. На основании представленных обоснований о разработке муниципальной программы, исходя из целей и показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, отдел экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ежегодно не позднее 25 марта:

- учитывает поступившие заявки;

- готовит предложения по отбору проблем для решения их программным методом;

- отклоняет с мотивированным обоснованием заявки, не соответствующие принципам и требованиям, указанным в [пунктах 3.2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P90) настоящего Порядка;

3.4. Администрация сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан проводит предварительную экспертизу муниципальных Программ на возможность финансового обеспечения за счет средств бюджета и направляет заключение в отдел экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан до 1 апреля .

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на основе представленного перечня муниципальных программ, о возможности финансового обеспечения решения заявленных проблем ежегодно не позднее 1 мая принимает решение о целесообразности разработки муниципальных Программ, в котором указываются:

- название муниципальной программы, сроки ее реализации, цель (цели) разработки программы;

- ответственный исполнитель.

4.2. Администрация сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 3 рабочих дней на основании решения готовит протокол заседания о разработке муниципальных Программ.

4.3. Протокол заседания является основанием для разработки администрацией сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан проекта муниципальной Программы.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Заказчиком муниципальной программы является администрация сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. Ответственным исполнителем - администрация сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, которое является ответственным за организацию разработки, мониторинга и реализации муниципальной программы, а также за распределение бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию согласно решению Совета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан о бюджете сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период.

5.2. Проект муниципальной программы разрабатывается не позднее 1 июня ее ответственным исполнителем самостоятельно или с привлечением иных разработчиков - организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с законодательством.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы (в случае необходимости) готовит техническое задание на формирование муниципальной программы, координирует действия иных разработчиков, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы.

5.4. Все участники разработки проекта муниципальной программы несут ответственность за соблюдение сроков, соответствие объемов и качества работ условиям технического задания.

5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует при необходимости проведение дополнительной экспертизы проекта программы и по результатам экспертизы производит его доработку.

6. ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в отдел экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан не позднее 1 июня проект муниципальной программы с приложением документов, перечисленных в [пунктах 2.2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P60) - [2.3](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P85) настоящего Порядка, для оценки соответствия представленного проекта программы требованиям настоящего Порядка.

6.2. Проекты муниципальных программ, разработанные без решения сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан о целесообразности их разработки, отделом экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на рассмотрение не принимаются (за исключением случаев изменения законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативно-правовых актов администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан).

6.3. Оценка проекта муниципальной программы производится по следующим направлениям:

- соответствие установленной структуре муниципальной программы;

- соответствие сроков и этапов реализации муниципальной программы поставленным задачам;

- обоснованность, комплексность и соответствие программных мероприятий поставленным целям и задачам;

- соответствие целевых индикаторов программным мероприятиям;

- обоснованность потребности в финансовых ресурсах для достижения целей муниципальной программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения муниципальной программы;

- наличие методики оценки эффективности муниципальной программы.

6.4. Отделу экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан готовит предварительное заключение по проекту муниципальной программы и в течение 10 рабочих дней:

- при положительном заключении направляет проект муниципальной программы в контрольно-счетный орган - в централизованную бухгалтерию администрации муниципального района Хайбуллинский район Башкортостан на согласование (экспертизу);

- при наличии замечаний направляет проект муниципальной программы на доработку ответственному исполнителю.

6.5. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней вносит правки в проект муниципальной программы и направляет доработанный проект муниципальной программы в отдел экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

6.6. Отделу экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан после доработки ответственным исполнителем проекта муниципальной программы проверяет его и в течение 3 рабочих дней направляет в централизованную бухгалтерию на согласование (экспертизу).

6.7. Централизованная бухгалтерия муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и Финансовое управление Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в течение 5 рабочих дней рассматривают проект муниципальной программы и направляют заключение по проекту муниципальной программы в отдел экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

6.8. Отдел экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на позднее 1 июля направляет ответственному исполнителю окончательное заключение по проекту муниципальной программы с приложением заключений .

6.9. После получения положительного заключения ответственный исполнитель муниципальной программы представляет ее проект в установленном порядке на утверждение в Администрацию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

6.10. При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает доработку ее проекта в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.

6.11. Отделу экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан вправе привлекать к проведению экспертизы муниципальной программы специализированные экспертные научные и иные организации.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению муниципального района Хайбуллинский район не позднее 1 августа года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

7.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального района Хайбуллинский район осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Хайбуллинский район (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета муниципального района Хайбуллинский район о бюджете муниципального района Хайбуллинский район на очередной финансовый год и плановый период.

7.3. Финансовое обеспечение всех мероприятий, отраженных в муниципальной программе и предполагающих закупки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, является основой для разработки плана закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район на период, соответствующий решению Совета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район о бюджете сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район на очередной финансовый год и плановый период.

7.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с первоначальным решением Совета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район о бюджете сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

7.5. Изменения объемов финансирования муниципальной программы должны производиться одновременно с пересмотром основных параметров муниципальной программы, мероприятий и непосредственных результатов их реализации.

7.6. Объемы финансирования в программах (подпрограммах) указываются в тысячах рублях, с одним десятичным знаком после запятой.

7.7. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и планирования бюджетных ассигнований.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

8.1. Уточнение основных параметров муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, путем внесения изменений в муниципальную программу и во все приложения к муниципальной программе.

8.2. В процессе реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения в связи с принятием решения Совета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район , постановления Администрации сельского поселения Самарский сельсовет и (или) заключения соглашения администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

1) внесением изменений в структуру Администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район

 2) перераспределением полномочий администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район , наделением Администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район новыми полномочиями;

3) изменением конечных результатов муниципальной программы в сторону их сокращения (ухудшения);

4) изменением объема финансового обеспечения муниципальных программ;

5) изменением объема финансирования на реализацию муниципальной программы в связи с поступлением средств из бюджета Республики Башкортостан;

6) изменением объема финансирования на реализацию муниципальной программы в связи с поступлением средств государственных корпораций, государственных внебюджетных фондов, внебюджетных источников и иных не запрещенных законом поступлений.

8.3. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы ответственные исполнители могут вносить изменения в программу в случаях:

перераспределения объема бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) (в том числе введения новых мероприятий и исключения ранее предусмотренных);

перераспределения объема бюджетных ассигнований в рамках одного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

8.4. В ходе исполнения бюджета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район показатели финансового обеспечения реализации программ (подпрограмм) (в том числе введения новых мероприятий и исключения ранее предусмотренных) могут отличаться от показателей, утвержденных в составе сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

8.5. По основаниям, предусмотренным [пунктом 8.2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P160) изменения в муниципальные программы вносятся не более двух раз в год.

8.6. При согласовании проекта постановления Администрации сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район программу необходимо согласование централизованной бухгалтерией администрацией муниципального района Хайбуллинский район , Публичное обсуждение не требуется.

9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем.

9.2. Ответственный исполнитель:

а) осуществляет управление ее соисполнителями, запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий программы; обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в рамках выделенных ассигнований;

б) разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

в) при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации муниципальной программы;

г) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

д) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы.

9.3. Соисполнители:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

9.4. Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

9.5. Координация исполнения и рассмотрение результатов регулярного мониторинга реализации муниципальных программ сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район осуществляются распределением обязанностей.

9.6. Контроль за целевым использованием средств бюджета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, направленных на реализацию муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9.7. В целях контроля реализации муниципальных программ сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район отдел экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями.

9.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года представляет в отдел экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан отчет о ходе реализации муниципальной программы по формам согласно [приложениям N 10](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1879) - [13](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P2605) к настоящему Порядку.

9.9. Годовой отчет содержит:

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов показателей муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы в целом и по отдельным ее мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- перечень мероприятий, не завершенных в срок, с указанием причин невыполнения;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

9.10. По муниципальным программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, ответственный исполнитель готовит доклад о выполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за отчетный год и весь период реализации.

9.11. Централизованная бухгалтерия муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года представляет в отдел экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан информацию о кассовых расходах бюджета сельского поселения Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район на реализацию муниципальных программ.

9.12. Отдел экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан предоставляет ежеквартально в контрольно-счетный орган - Ревизионную комиссию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан до 25 числа месяца за отчетным кварталом информацию о ходе реализации муниципальных программ.

9.13. Отдел экономики Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ обобщает (ежеквартально - до конца месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно - до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом) и представляет ежегодно до 25 февраля года следующего за отчетным информацию о финансировании, выполнении и эффективности реализации муниципальных программ главе Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

Управляющий делами

Администрации сельского поселения

Самарский сельсовет муниципального

района Хайбуллинский район

Республики Башкортостан

 Д.Х.Носкова

Приложение N 1

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Отражается направленность и период действия муниципальной программы |
| Основание для разработки муниципальной программы | Указываются названия, даты и номера нормативных правовых актов, в соответствии с которыми разработана программа |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация СП Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы |  Администрация СП Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели и задачи муниципальной программы должны быть взаимосвязаны с приоритетами социально-экономического Администрация СП Самарский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.Цели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:четкая ориентация на определенный интервал времени;конкретность и измеримость;согласованность с целями деятельности заказчика (заказчика-координатора) и исполнителей муниципальной программы, а также с ее ресурсным обеспечением;адресность и контролируемость.Основные задачи муниципальной программы должны конкретизировать ее цели в функциональном, временном, логическом и других аспектах |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Указываются целевые индикаторы и Показатели муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Если муниципальную программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого из них |
| Перечень подпрограмм | Указывается перечень подпрограмм (при наличии) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и приводится разбивка этих средств по источникам и направлениям финансирования:- средства федерального бюджета;- средства бюджета Республики Башкортостан;- средства местного бюджета;- средства внебюджетных источников финансирования (собственные средства организаций, кредиты и др.) |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
| Отчетный год | Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год | Пятый год |  | Год окончания реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Цель 1 |
| 1.1.1. | Задача 1 |
| 1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Задача 2 |
| 1.1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Цель 1 |
| 2.1.1. | Задача 1 |
| 2.1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Задача 2 |
| 2.1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Подпрограмма 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах 20\_\_ года |
| всего | в том числе по годам: |
| 201... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| НИОКР - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение N 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ направления и источники финансирования | Исполнитель (Соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| Всего | Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год | Пятый год |  | Год окончания реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "НИОКР", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "НИОКР", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги, руб. | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб. | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа |
| Первый год реализации программы | Второй год реализации программы | ... | Последний год реализации программы | Первый год реализации программы | Второй год реализации программы | ... | Последний год реализации программы |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная (муниципальная) услуга (выполняется работа) |  |
| 1.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная (муниципальная) услуга (выполняется работа) |  |
| 1.1.1. | Государственная (муниципальная) услуга | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Государственная (муниципальная) услуга | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная (муниципальная) услуга (выполняется работа) |  |
| 1.2.1. | Государственная (муниципальная) услуга | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Государственная (муниципальная) услуга | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная (муниципальная) услуга (выполняется работа) |
| 2.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная (муниципальная) услуга (выполняется работа) |
| 2.1.2. | Государственная (муниципальная) услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 7

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного (муниципального) регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера государственного (муниципального) регулирования |
| Первый год реализации программы | Второй год реализации программы | ... | Последний год реализации программы |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 8

объектов капитального строительства в рамках

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и местонахождение объекта/источники финансирования | Мощность/единицы измерения | Сроки строительства, ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб. | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |
| Всего | Первый год | Второй год | ... | Последний год реализации программы |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2... |

Приложение N 9

объектов дорожного хозяйства по содержанию, ремонту,

капитальному ремонту, строительству и реконструкции дорог

общего пользования местного значения в рамках

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и местонахождение объекта/источники финансирования | Мощность / единицы измерения | Сроки строительства, ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб. | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |
| Всего | Первый год | Второй год | ... | Последний год реализации программы |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2... |

Приложение N 10

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия / направления и источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Процент освоения | Причины отклонения от планового значения |
| прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "НИОКР", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Всего но муниципальной подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "НИОКР", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "НИОКР", в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2... |

Приложение N 11

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| 2 | Цель 1 |
| 3 | Задача 1 |
| 4 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.. |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2 |
| 7 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2... |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2 |
| 10 | Цель 1 |
| 11 | Задача 1 |
| 12 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 2... |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 2 |
| 15 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель 2... |  |  |  |  |  |

Приложение N 12

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и местонахождения объекта / Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Всего но муниципальной подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Объект 2... |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2... |

Приложение N 13

о финансировании объектов дорожного хозяйства по

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и

реконструкции дорог общего пользования местного значения

 муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и местонахождения объекта / Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме,в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Объект 2... |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2... |

Приложение N 14

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Отражается направленность и период действия муниципальной подпрограммы |
| Основание для разработки муниципальной подпрограммы | Указываются названия, даты и номера нормативных правовых актов, в соответствии с которыми разработана подпрограмма |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной подпрограммы | Наименование структурного подразделения администрации сельского поселения |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цели и задачи муниципальной подпрограммы должны быть взаимосвязаны с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения.Цели муниципальной подпрограммы должны соответствовать следующим требованиям:четкая ориентация на определенный интервал времени;конкретность и измеримость;согласованность с целями деятельности заказчика (заказчика-координатора) и исполнителей муниципальной подпрограммы, а также с ее ресурсным обеспечением;адресность и контролируемость.Основные задачи муниципальной подпрограммы должны конкретизировать ее цели в функциональном, временном, логическом и других аспектах |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Указываются целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Если муниципальную подпрограмму предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого из них |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий, и приводится разбивка этих средств по источникам и направлениям финансирования:- средства федерального бюджета;- средства бюджета Республики Башкортостан;- средства местного бюджета;- средства внебюджетных источников финансирования (собственные средства организаций, кредиты и др.) |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | Приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |

Приложение N 15

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ

 1. Программы публичного обсуждения проектов муниципальных программ (далее - муниципальных программ).

2. Публичное обсуждение осуществляется в отношении проектов вновь принимаемых муниципальных программ, муниципальных программ, внесение изменений в которые реализуется посредством их переиздания, а также муниципальных программ, завершающих свое действие в текущем финансовом году и по которым принято решение о продолжении их реализации в очередном периоде.

3. Инициатором и ответственным за организационное обеспечение проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ является ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

4. Публичное обсуждение проектов муниципальных программ осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных программ на официальном сайте сельского поселения с обеспечением возможностей для посетителей сайта представлять предложения и замечания в форме открытых комментариев к размещенным проектам.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы извещает о проведении публичных обсуждений на официальном сайте

6. Одновременно с извещением о проведении публичных обсуждений муниципальных программ на официальном сайте размещается проект муниципальной программы.

7. Извещение о проведении публичного обсуждения должно содержать следующую информацию:

сроки проведения публичного обсуждения. При этом срок проведения должен составлять не менее 15 календарных дней;

контактные данные лица, ответственного за консультационную поддержку по проекту муниципальной программы.

8. Ответственный исполнитель обязан:

извещать о проведении публичного обсуждения муниципальных программ;

при необходимости извещать экспертов (бизнес-ассоциации, отраслевые союзы и другие организации) для привлечения их к публичному обсуждению проекта муниципальной программы.

9. Информация, полученная в ходе проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, носит рекомендательный характер. Ответы на предложения и замечания посетителей сайта ответственным исполнителем в письменной форме не даются.

10. В целях проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ посетители сайта, которыми могут являться физические и юридические лица, вместе с предложениями и замечаниями, направляемыми в форме открытых комментариев на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан также должны указывать:

для физических лиц - фамилию, имя, отчество, место регистрации (указывается только населенный пункт);

для юридических лиц - наименование организации, место регистрации (указывается только населенный пункт), сфера деятельности.

11. Предложения и замечания посетителей сайта должны отвечать принципам законности, обоснованности, своевременности и полноты.

12. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания проведения публичного обсуждения, полученная информация обрабатывается рабочей группой, создаваемой ответственным исполнителем в составе 3 человек, возглавляемой руководителем структурного подразделения. Результаты публичного обсуждения оформляются протоколом.

13. Протокол должен содержать перечень замечаний и комментариев к проекту муниципальной программы, а также предложения о внесении в нее изменений. Предложения и замечания к проектам муниципальных программ, полученные в ходе публичных обсуждений, принимаются членами рабочей группы путем простого голосования. Протокол подписывается руководителем структурного подразделения.

14. К протоколу прилагается в табличной форме обзор полученных в результате публичного обсуждения комментариев, предложений и замечаний к проекту муниципальной программы. Форма должна содержать два информационных блока: первый - это общая информация по полученным предложениям, второй - результат анализа информации: корректировка проекта муниципальной программы либо мотивированный отказ.

15. В случае необходимости после проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в проект муниципальной программы.

16. Протокол публичного обсуждения муниципальной программы включается в состав документов и материалов, представляемых одновременно к проекту постановления об утверждении муниципальной программы, а также размещается на официальном сайте .